## Задачи
ID | Дата | Сотрудник | TG_ID | Объект | Бизнес-процесс | Задача | Процедура | Начало | Конец | Длит. ч | Коллеги | Описание | Создано
1 | 10.04.2026 | V S | 838337816 | Дом Ишеевка, Сорокина 2 | Монтаж системы отопления | Монтаж радиаторов | Навеска радиатора | 9:30 | 12:00 | 2.5 |  |  | 10.04.2026 13:11:42
2 | 10.04.2026 | V S | 838337816 | Дом Ишеевка, Сорокина 2 | Встреча | Встреча с клиентом (действующий объект) | Осмотр хода работ | 12:00 | 13:00 | 1 |  |  | 10.04.2026 13:14:05

## Объекты
ID | Наименование | Адрес | Тип объекта | Статус | Добавил | Дата добавления
1 | Офис компании | г. Ульяновск, ул. Главная, 1 | Офис | Активный | Система | 10.04.2026
2 | Склад | г. Ульяновск, ул. Складская, 5 | Склад | Активный | Система | 10.04.2026
3 | Дом Ишеевка, Сорокина 2 | Сорокина 22 | Дом | Активный | V S | 10.04.2026 13:10

## Справочник_БП
БП | Задача | Процедура
Аварийное обслуживание | Аварийный выезд | Диагностика аварии
Аварийное обслуживание | Аварийный выезд | Устранение аварии
Аварийное обслуживание | Аварийный выезд | Фиксация в журнале
Автоматизация | Монтаж автоматики | Настройка контроллера
Автоматизация | Монтаж автоматики | Установка оборудования
Встреча | Внутренняя встреча | Планёрка команды
Встреча | Внутренняя встреча | Разбор задач по объектам
Встреча | Встреча с клиентом (действующий объект) | Осмотр хода работ
Встреча | Встреча с клиентом (действующий объект) | Приёмка работ клиентом
Встреча | Встреча с клиентом (действующий объект) | Согласование изменений
Встреча | Встреча с клиентом (новый объект) | Обсуждение ТЗ и пожеланий
Встреча | Встреча с клиентом (новый объект) | Первичный осмотр объекта
Встреча | Встреча с клиентом (новый объект) | Повторный выезд с мастерами
Документооборот | Акты | Отправка акта клиенту
Документооборот | Акты | Подписание акта
Документооборот | Акты | Составление акта выполненных работ
Документооборот | Договоры | Подписание договора
Документооборот | Договоры | Согласование с клиентом
Документооборот | Договоры | Составление договора
Документооборот | Сметы | Внесение правок
Документооборот | Сметы | Согласование сметы
Документооборот | Сметы | Составление сметы
Исправление брака | Переделка | Демонтаж неправильного
Исправление брака | Переделка | Повторный монтаж
Исправление брака | Переделка | Проверка после исправления
Логистика | Поездка | Поездка за материалами
Логистика | Поездка | Поездка к поставщику
Логистика | Поездка | Поездка на объект
Логистика | Разгрузка/погрузка | Погрузка инструментов
Логистика | Разгрузка/погрузка | Разгрузка материалов на объекте
Монтаж автоматизации котельного оборудования | Монтаж GSM-модуля | Настройка уведомлений
Монтаж автоматизации котельного оборудования | Монтаж GSM-модуля | Установка SIM-карты
Монтаж автоматизации котельного оборудования | Монтаж контроллера | Подключение датчиков температуры
Монтаж автоматизации котельного оборудования | Монтаж контроллера | Установка контроллера
Монтаж автоматизации котельного оборудования | Программирование | Настройка алгоритма
Монтаж автоматизации котельного оборудования | Программирование | Тест автоматики
Монтаж вулканов (тёплый пол) | Монтаж коллектора | Подключение контуров
Монтаж вулканов (тёплый пол) | Монтаж коллектора | Установка коллектора
Монтаж вулканов (тёплый пол) | Укладка труб тёплого пола | Опрессовка контуров
Монтаж вулканов (тёплый пол) | Укладка труб тёплого пола | Разметка контуров
Монтаж вулканов (тёплый пол) | Укладка труб тёплого пола | Укладка трубы
Монтаж радиаторов | Монтаж радиаторов | Навеска радиатора
Монтаж радиаторов | Монтаж радиаторов | Подключение
Монтаж радиаторов | Монтаж радиаторов | Установка кронштейнов
Монтаж системы отопления | Заполнение и пусконаладка | Заполнение системы теплоносителем
Монтаж системы отопления | Заполнение и пусконаладка | Настройка давления
Монтаж системы отопления | Заполнение и пусконаладка | Проверка герметичности
Монтаж системы отопления | Монтаж котла | Настройка котла
Монтаж системы отопления | Монтаж котла | Обвязка котла
Монтаж системы отопления | Монтаж котла | Подключение газа/электро
Монтаж системы отопления | Монтаж насосной группы | Подключение трубопровода
Монтаж системы отопления | Монтаж насосной группы | Установка насоса
Монтаж системы отопления | Монтаж радиаторов | Навеска радиатора
Монтаж системы отопления | Монтаж радиаторов | Подключение к трубопроводу
Монтаж системы отопления | Монтаж радиаторов | Установка кронштейнов
Монтаж системы отопления | Монтаж трубопровода | Опрессовка системы
Монтаж системы отопления | Монтаж трубопровода | Пайка/пресс фитинги
Монтаж системы отопления | Монтаж трубопровода | Прокладка труб
Монтаж системы отопления | Сборка котельной (под ключ) | Монтаж гидрострелки
Монтаж системы отопления | Сборка котельной (под ключ) | Монтаж коллектора
Монтаж системы отопления | Сборка котельной (под ключ) | Монтаж котла
Монтаж системы отопления | Сборка котельной (под ключ) | Пусконаладка
Монтаж системы снеготаяния | Монтаж терморегулятора | Подключение к щиту
Монтаж системы снеготаяния | Монтаж терморегулятора | Установка терморегулятора
Монтаж системы снеготаяния | Пусконаладка | Настройка терморегулятора
Монтаж системы снеготаяния | Пусконаладка | Тест системы
Монтаж системы снеготаяния | Укладка греющего кабеля | Разметка
Монтаж системы снеготаяния | Укладка греющего кабеля | Укладка кабеля
Монтаж системы снеготаяния | Укладка греющего кабеля | Фиксация кабеля
Монтаж. Прочее | Прочий монтаж | Работа по заданию (описать)
Обслуживание котельной | Запуск котельной | Инструктаж клиента
Обслуживание котельной | Запуск котельной | Настройка параметров
Обслуживание котельной | Запуск котельной | Первичный запуск
Обслуживание котельной | Плановое ТО котла | Замена фильтров
Обслуживание котельной | Плановое ТО котла | Проверка тяги
Обслуживание котельной | Плановое ТО котла | Чистка горелки
Обслуживание котельной | Плановое ТО котла | Чистка теплообменника
Обслуживание котельной | Ремонт котла | Диагностика неисправности
Обслуживание котельной | Ремонт котла | Замена запчасти
Обслуживание котельной | Ремонт котла | Тест после ремонта
Обслуживание системы отопления | Исправление протечки | Опрессовка после ремонта
Обслуживание системы отопления | Исправление протечки | Поиск протечки
Обслуживание системы отопления | Исправление протечки | Устранение протечки
Обслуживание системы отопления | Опрессовка системы | Оформление акта
Обслуживание системы отопления | Опрессовка системы | Подача давления
Обслуживание системы отопления | Опрессовка системы | Подготовка к опрессовке
Обслуживание системы отопления | Плановое ТО | Проверка давления
Обслуживание системы отопления | Плановое ТО | Проверка теплоносителя
Обслуживание системы отопления | Плановое ТО | Чистка фильтров
Оргуправление | Административные задачи | Подача документов
Оргуправление | Административные задачи | Прочее
Оргуправление | Административные задачи | Работа с 1С/Excel
Оргуправление | Закупки | Заказ у поставщика
Оргуправление | Закупки | Оплата счёта
Оргуправление | Закупки | Подбор материалов
Уличные работы | Земляные работы | Засыпка траншеи
Уличные работы | Земляные работы | Рытьё траншеи
Уличные работы | Земляные работы | Укладка трубы в траншею
Уличные работы | Мощение | Укладка плитки
Уличные работы | Мощение | Установка бордюра